АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 23

03.06.2021 г.

Об утверждении муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения на период

с 2021 по 2028 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нижнеосиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения на 2021 – 2028 гг. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Нижнеосиновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнеосиновского

сельского поселения И.Е. Криницкий

Приложение к постановлению

Нижнеосиновского сельского поселения

От 03.06.2021г. № 23

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения на период с 2021 по 2028 гг.**

Муниципальная программа

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**администрации Нижнеосиновского сельского поселения на 2021-2028 годы»**

(далее – Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области на 2021-2028 годы» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Разработчики и исполнители Программы | Администрация Нижнеосиновского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой Программы | 2021 - 2028 годы:  I  этап – 2022 г.;  II этап – 2022 г.;  III этап – 2022 г.;  IV этап – 2023-2028 г. |
| Основные цели Программы | *Основными целями Программы являются:*  Обеспечение роста целевых показателей МО «Нижнеосиновское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Нижнеосиновское сельское поселение».  Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Нижнеосиновское сельское поселение»  Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена *энергетическая стратегия* Нижнеосиновского сельского поселения на 2021-2028 годы, обеспечивающая:  эффективное использование энергетических ресурсов;  сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов.  *На основе решения следующих задач*:  Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.  Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности.  Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность.  Широкая пропаганда энергосбережения.  Обучение и подготовка персонала. |
| Содержание Программы | Программа содержит следующие разделы:  Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области на 2021-2028 годы». Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения.  Анализ оптимальности и совершенства схем учета топливно-энергетических ресурсов.  Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования.  Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. |
| Ожидаемые результаты  Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;  - снижение удельных показателей энергопотребления;  - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования программы – 0 тыс. рублей, из них по годам:  **2021 год – 0 тыс. руб.;**  **2022 год – 0 тыс. руб.;**  **2023 год – 0 тыс. руб.;**  **2024 год – 0 тыс. руб.;**  **2025 год – 0 тыс. руб.;**  **2026-2028 гг. – 0 тыс. руб.;**  **Итого: 0,00 тыс. руб.** |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает Администрация Нижнеосиновского сельского поселения. |

**1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.**

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Нижнеосиновском сельском поселении показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в поселении являются бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.).

Для местного бюджета и населения Нижнеосиновского сельского поселения задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере. Потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие теплопотери зданий на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

1. Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.
2. Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.
3. Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.
4. Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

* В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- учет энергетических ресурсов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

7. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

А) Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

Б) Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

В) Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Нижнеосиновском сельском поселении представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, магазины и почтовое отделение связи).

*Образование*. На территории Нижнеосиновского сельского поселения действует 2 филиала средняя общеобразовательная школа № 1, № 2 г. Суровикино;

*Здравоохранение*. Здравоохранением населения занимаются 3 фельдшерско - акушерских пункта.

*Связь.* Почтовые услуги оказывает почтовое отделение связи.

*Культура*. На территории поселения один Дом Культуры, 2 сельских клуба, которые проводят культурно-массовые мероприятия, 1 библиотека, занимающаяся библиотечным обслуживанием населения.

*Торговля.* Торговля представлена 2 магазинами смешанных товаров.

**Структура потребления тепловой энергии**

Основными потребителями энергетических ресурсов являются бюджетные потребители.

Данные об объеме потребления электрической энергии и твердого топлива по административным зданиям и объектам администрации Нижнеосиновского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования   показателей | Единица  измерения | Год | | | | |
| 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс. кВт. ч. | 19,14 | | 24,89 | 27,87 | 18,33 |
| 2  2 | Потребление твердого топлива | м3 | 5 | | 4 | 4 | 4 |
| т. | | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

1. **ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ**

**Задачи Программы**

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Нижнеосиновского сельского поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности Нижнеосиновского сельского поселения;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Нижнеосиновского сельского поселения;

- сокращение потерь электрической энергии.

**Цель Программы**

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Нижнеосиновского сельского поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией Нижнеосиновского сельского поселения, финансируемой из бюджета поселения. 

**«Информационное обеспечение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения»**

Информирование бюджетных учреждений, организаций и население (далее – потребителей энергетических ресурсов) о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению экономической эффективности в Нижнеосиновском сельском поселении проводить путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования Нижнеосиновского сельского поселения в сети «Интернет» (далее - официальный сайт), информационных стендах.

Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования путем размещения информации на официальном сайте, информационных стендах.

Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда путем размещения информации на официальном сайте, информационных стендах.

Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры путем размещения информации на официальном сайте, информационных стендах.

Информирование потребителей энергетических ресурсов о проводимых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Нижнеосиновском сельском поселении путем размещения информации на официальном сайте, информационных стендах.

1. **ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ**

**ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2021-2023 годы с перспективой до 2030 года планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

* изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;
* повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

* к концу 2022 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями *бюджетной сферы* к уровню 2016 года снизится не менее, чем на 10 %, к концу 2022 года снижение (в ценах 2016 г.) расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.
* к концу 2030 года планируется организовать потребление топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы с минимальными затратами расходов консолидированного бюджета муниципального образования на оплату затрат организаций бюджетной сферы на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов Нижнеосиновского сельского поселения выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А – Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

**4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижнеосиновского сельского поселения с 2021 по 2023 и с перспективой до 2030 года выглядят следующим образом:

Этап 1 – 2022 год (октябрь - декабрь):

* Развитие гуманитарной составляющей на территории Нижнеосиновского сельского поселения
* Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала энергосбережения;
* Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Нижнеосиновского сельского поселения;

Этап 2 – 2022 год (январь - декабрь):

* Развитие гуманитарной составляющей на территории Нижнеосиновского сельского поселения;
* Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей Нижнеосиновского сельского поселения;
* Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2017-2020 гг.;

Этап 3 – 2022 год:

* Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2021 г.;
* Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства Нижнеосиновского сельского поселения.

Этап 4 – 2023 - 2028 годы:

* Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей, с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2021 г.;

В целях обеспечения реализации на территории района Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

с 2021 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения поселения начали проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 2% ежегодно;

до 1 мая 2022 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов.

Все программные мероприятия планируется завершить к 2028 году.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ**

Руководителем Программы является Администрация Нижнеосиновского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

**6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Нижнеосиновского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние.